Приказ № 308-ОД от 05.12.2023 г.

Информация

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2023 году

АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат»

Издан приказ 308-Од от 05.12.2023 об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2023 году

Издан приказ 309-ОД от 05.12.2023  Об утверждения формы анкеты для опроса получателей социальных услуг АУСО РБ "Бабушкинский дом" по уровню удовлетворенности существующим объемом и качеством предоставляемых услуг и назначении ответственных лиц.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| На информационном стенде организации отсутствует следующая информация: - О численности получателей социальных услуг | Рекомендуется разместить отсутствующую/ устаревшую информацию. | 05.12.2023 г | Ваховская Э.Э., делопроизводитель | Информация о плановой численности получателей социальных услуг на информационных стендах размещена | 05.12.2023 | Информация отображена на стенде учреждения |  |
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены полнотой и открытостью информации об организации. | Рекомендуем постоянно обновлять информацию на официальном сайте организации и информационных стендах. Учитывать пожелания получателей услуг в части наглядности и информативности материалов на информационных ресурсах. | Постоянно | Ваховская Э.Э., делопроизводитель |  | Информация на сайте обновляется постоянно, своевременно актуализируется | Информация по учреждению на стендах обновляется постоянно, своевременно актуализируется |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в организации. | В целях повышения удовлетворенности получателей услуг условиями комфортности предоставления услуг рекомендовано постоянно совершенствовать материально-техническую базу организации в соответствии с запросами получателей услуг. Для определения запросов получателей услуг рекомендуем проводить регулярные опросы (на официальном сайте организации или непосредственно в организации). | Ежемесячно - опрос 1 раз в квартал отчет по своду проведенного анкетирования |  | Калашникова ЕА, специалист по социальной работе Алексеева Л.В., специалист по социальной работе | Издан приказ 309-ОД по проведению анкетированию – опроса среди получателей социальных услуг по уровню удовлетворенности качеством оказываемых услуг, разработана анкета опросник, ежеквартальные отчеты имеются | Удовлетворенность предоставляемыми услугами составила 98% |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам натурного наблюдения установлено, что в организации отсутствуют следующие показатели: - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить все условия доступности и комфортного получения услуг в организации для людей с ОВЗ. | 01.01.2024 |  | Басс О.В., психолог Калашникова ЕА, специалист по социальной работе | Договор № 7/2024 от 01.01.2024г о привлечении переводчика русского жестового языка, тифлосурдо переводчика. Заключен БРО ОООИ "Всероссийское общество глухих" | Имеется программа от 01.02.2022г "Альтернативная коммуникация" для инвалидов с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью. Программа дает возможность полноценного общения с гражданами с диагнозом глухонемота и как следствие улучшение качества жизни |  |
| Получатели услуг из числа инвалидов не в полной мере удовлетворены доступностью услуг. | Для поддержания высокого уровня удовлетворенности качеством услуг рекомендуется привлекать к анкетированию лиц с ОВЗ для получения обратной связи от них, в частности, об имеющихся запросах по возможным способам улучшения условий доступности образовательной организации. Рекомендуется принять меры по устранению выявленных недостатков. | Ежемесячно - опрос 1 раз в квартал отчет по своду проведенного анкетирования |  | Калашникова ЕА, специалист по социальной работе Алексеева Л.В., специалист по социальной работе | Издан приказ по проведению анкетированию – опроса среди получателей социальных услуг по уровню удовлетворенности качеством оказываемых услуг | Предоставляются ежеквартальные отчеты своды по опросу |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации образования | Продолжать поддерживать и обеспечивать деятельность, приводящую к высокой удовлетворенности получателей услуг. Периодически проводить тренинги и семинары с работниками организации для улучшения результатов по данному критерию. | постоянно |  | Басс О.В., психолог Скуратова М.Ю. психолог |  | Проведены семинары в феврале и мае 2024 года на темы: Эмоционального выгорания ,жесткого обращения , и по книге жизнь как жизнь. Психологом разработан план мероприятий по дневной занятости проживающих граждан с целью уменьшения нагрузки и профилактики эмоционального выгорания сотрудниками. Проведены 24 личных консультации с сотрудниками, онлайн обследование по выгоранию и даны рекомендации. |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг | В целях повышения удовлетворенности получателей услуг условиями осуществления деятельности организации образования, а также улучшения имиджа учреждения, рекомендовано устранить нарушения по всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий независимой оценки качества. | 01.01.2024 |  | Скуратова М.Ю. психолог | Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида Данная информация будет отражена на стенде и на сайте учреждени | Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках договорных отношений работаем с Селенгинской коррекционной школой. В Бабушкинском доме интернате созданы специальные условия для получения образования, учитель дефектолог проводит занятия, имеется кабинет и оборудование, учащиеся снабжены всеми школьным принадлежностями, В мае 2024 года 12 обучающихся из проживающих дома интерната после обучения двух лет получили свидетельство об образовании. В 2024-2025 учебном году, учащиеся в количестве 11 человек будут обучаться в Бабушкинском доме интернате по специальной адаптированной программе, в которой имеются предметы и практические занятия по русскому языку и литературе, математическим представлениям , окружающему миру и домоводству. |  |

Директор АУСО РБ "Бабушкинский дом-интернат"                                                 Д.О.Баранников

исп Гаврикова НВ

83012378407